## Tabelle1
ToDo-Planung_Heydemann_Daehne_Bechtel_Hörnchen.xlsx
#Id | Tätigkeit(sbezeichnung) | Ergebnisdokument(e) | Person(en) | Zeit/min geplant | Fertig/% | Zeit/min tatsächlich
2 | Diese Tabelle aktuell halten | ToDo-Planung_Heydemann_Daehne_Bechtel_Hörnchen.xlsx | Alle | 10 stets | ---
3 | Klassenkandidaten heraussuchen |  | Alle | 90 | 100% | 120
20 | Klasse erstellen, welche die bisher getätigten Einkäufe darstellt | PurchaseHistroy.cs | Bechtel | 120 | 0%
21 | Klasse erstellen, welche bereits vorhandene ShoppingCarts anzeigen kann und dessen Inhalte | PurchaseHistroyView.cs | Bechtel | 60 | 0%
8 | Klasse zur Darstellung von Produkten | Product.cs | Daehne | 120 | 90% | 20
14 | Klasse erstellen, welche sich um die Darstellung des Login-Bereichs kümmert | Dashboard.cs | Daehne | 90 | 0%
15 | Klasse erstellen, welche sich um das anzeigen von Produkten und ermöglichen der Auswahl jener kümmert | Shop.cs | Daehne | 120 | 0%
5 | Erstellen der Datenbank | diverse Entity-Klassen | Daehne,Alle | 90 | 70%
1 | Diese Tabelle füllen erste Version | ToDo-Planung_Heydemann_Daehne_Bechtel_Hörnchen.xlsx | Heydemann | 45 | 100% | 45
7 | Nutzerklasse erstellen | User.cs | Heydemann | 120 | 0%
9 | Info-Klasse erstellen, welche Informationen zu Autoren verwaltet | Author.cs | Heydemann | 60 | 0%
10 | Info-Klasse erstellen, welche Informationen zu Publishern verwaltet | Publisher.cs | Heydemann | 60 | 0%
11 | Info-Klasse erstellen, welche Informationen zu Kategorien verwaltet | Category.cs | Heydemann | 60 | 0%
12 | Info-Klasse erstellen, welche Informationen zu Formate von Produkten verwaltet | Format.cs | Bechtel | 90 | 0%
4 | Klassendiagramm erstellt(UML) | Klassendiagramm_Heydemann_Daehne_Bechtel_Hörnchen.uxf | Heydemann, Hörnchen | 90 | 80% | 140
6 | Klasse erstellen, welche sich um die Darstellung des Login-Bereichs kümmert | Input.cs | Hörnchen | 120 | 0%
13 | Klasse erstellen, welche den Log-In und Log-out von Nutzern regelt | UserAccess.cs | Hörnchen | 120 | 0%
16 | Klasse zur Verwaltung von ShoppingCarts | ShoppingCart.cs | Hörnchen | 90 | 0%
17 | Klasse erstellen, welche den Inhalt von ShoppingCarts darstellen kann | ShoppingCartView.cs | Hörnchen | 60 | 0%
18 | Klasse erstellen, welche sich um das befüllen/leeren des ShoppingCart kümmert; als auch den Kauf zu initialisieren | ShoppingCartService.cs | Hörnchen | 60 | 0%
19 | Klasse zur Vewaltung eines Produktes und dessen Anzahl im Cart | ShoppingCartItem.cs | Hörnchen | 90 | 0%