## Tabelle1
ToDo-Planung_Heydemann_Daehne_Bechtel_Hörnchen.xlsx
#Id | Tätigkeit(sbezeichnung) | Ergebnisdokument(e) | Person(en) | Zeit/min geplant | Fertig/% | Zeit/min tatsächlich
#10 | Diese Tabelle füllen erste Version | ToDo-Planung_Heydemann_Daehne_Bechtel_Hörnchen.xlsx | Heydemann | 50 | 100%
| Diese Tabelle aktuell halten | ToDo-Planung_Heydemann_Daehne_Bechtel_Hörnchen.xlsx |  | 10 stets | ---
#20 | Klassenkandidaten heraussuchen |  | Alle | 90 | 100% | 90
#30 | Klassendiagramm erstellt(UML) | Klassendiagramm_Heydemann_Daehne_Bechtel_Hörnchen.uxf | Heydemann, Hörnchen | 90 | 80% | 140
#40 | Erstellen der Datenbank | Keine Ahnung iwas mit EFCore | (Alle), Daehne | 120 | 70%
#50 | Login-Area | Input.cs | Hörnchen | 90 | 0%
#60 | Nutzerklasse | User.cs | Heydemann | 90